综掘岩巷高效优质施工探讨

大兴矿  李  广

摘 要：通过在大兴矿N2-1203底板瓦斯道掘进工作面使用EBZ-260型综掘机、双160KW电机1米变频阻燃皮带和梭式矿车扩容等技术改造下，面对着防突打钻、层位探孔、煤矸分运、运输系统长、设备检修工程量大以及帮顶破碎等制约因素；经过合理组织，精细检修设备，实现高效优质综掘岩巷月进尺313米，刷新了集团公司岩石巷道单月最高记录。切实解决了大兴矿“一面两岩巷”制约生产接续的重大难题，为综掘岩巷优质施工总结出一套高效的管理方法。

关键词：综掘 高效 优质

1 问题的提出

面对日益紧张的采掘接续现状，为了更好的保障采掘生产接续，针对大兴矿特殊的地质条件、防突打钻、层位探孔、煤矸分运以及帮顶支护破碎补强以及“一面四巷”防突治理模式等制约因素，工程量的增加和不可预见性给正常的采掘接续带来了一定的困难，因此切实的解决可能会影响施工进度的不利因素，做到科技创新、集思广益，总结完善综掘岩巷高效优质施工方法，从而保障采掘接续的有序进行。

2 工作面概况

大兴矿N2-1203底板瓦斯道全长1691m。本工作面为12煤层首采工作面，四周均未采动。该巷道用途是为N2-1203工作面采取穿层消突采区打钻。位于大兴矿-600水平、井下标高-690～-630m。工作面地表北部为兴隆屯村，已动迁；南部为大孤榆树村；东西部为农田地。工作面地表为采煤沉陷区，该积水区在回采9煤层时已进行了安全论证。工作面地表中部有4条高压线和2条矿区公路、1条矿区铁路、1条瓦斯管路通过。工作面东侧为F15-1和fN2-3号断层；工作面西侧为F44号断层；南侧为主副井工业广场保护煤柱；北侧为F15号边界断层，与大隆井田相邻。工作面上邻10-2煤层，不可采，一般煤厚为0.43m，与12煤层间距在57.69～71.76m之间，12煤层上部小范围内发育有12-1煤层，煤厚1.09m与12煤层间距为5.34m，仅614号地质钻孔实见；本工作面从拉门掘进时，巷道位于14-1层煤中，随着巷道向前掘进，将巷道顶板控制在距14-1煤层底板7-10m范围。岩层硬度(ƒ)4～5。

本工作面水文地质条件简单，老顶粗砂岩为微弱承压直接充水含水层，含孔隙水，裂隙水。本工作面不受水害威胁。

要实现快速、高效施工，一定要根据现场实际情况，预想施工中可能造成制约生产的每个环节，采取切实有效的措施，保障员工身体健康和正规生产循环，攻坚克难，确保安全生产。

3 采取相应的技术方案

3.1 “一面一议”综合进行巷道支护设计

根据与本工作面位于同一采区，同一煤层，顶底板岩性相接近的N2集中皮带道工作面施工情况，采用工程类比法进行该工作面锚杆支护设计，巷道采用锚杆+尾绳钢带+金属网+锚索联合支护。

图1 巷道综合柱状

图2 巷道支护断面示意图

3.2 综掘机选型

该工作面岩性主要以细、中砂岩为主，相对坚硬，要实现快速掘进综掘机的选型是施工的必要条件，EBZ260型综掘机截割稳定性好，可充分利用自身重量作业能力强，运货速度快，操作简单易懂。虽然N2-1203底板瓦斯道4m宽、3m高就可以满足消突打钻空间施工要求，考虑到综掘机与风筒的高度和综掘机本身3.6m宽度，因此我矿针对该工作面进行一面一议的设计理念至关重要，巷道设计为宽度4.2m，高度3.2m，既满足了大机型综掘设备的使用空间，又很好的提高了工作效率。该综掘机的使用可完成不退车分次截割实现一次成巷。

图3 综掘机截割示意图

3.3 皮带机选型

N2-1203瓦斯道坡上为0～7度。采用160Kw双电机拖动，皮带采用1000mm宽阻燃皮带。皮带开关采用KT400变频开关，运行速度设置为30Hz。使用变频开关节能效果十分明显，延长皮带布置距离：N2-1203底板瓦斯道掘进长度1691m，只布置一条皮带就满足了生产需要。根据综掘机内部刮板输送机运输能力进皮带进行选型，皮带运行频率为30Hz就能满足运输需求，每小时可节约电量120kw。降低皮带设备损耗。使用变频器后，启动瞬间的冲击力变小了，从而延长了设备的使用寿命。

3.4 梭式矿车选型与改造

N2-1203底板瓦斯道掘进断面积为13.5m2，碎涨系数取1.6，循环进尺2米，则平均每班出矸43.2 m3。2台SD-14型的梭车搭接使用，组合容积为28m3，因此需要进行技术改造，在梭车内部增加抽匣进行车身内部二次分运矸石，安设一个油缸两次伸缩达到开关抽匣，实现了连续出矸，集中排放，达到扩大容量的目的。该工作面由于岩石坚硬，截割时间大约在120分钟左右，安设后可起到临时储存货物。因此，掘进生产时不需要向上一部皮带排矸就能进行掘进，生产不受运输系统限制，可按照煤矸分运的要求进行定时排放。

根据实际情况， 梭车组合排空时间为11分钟，梭车至上一部北翼集中皮带矸石仓共3条皮带，连接长度1320m，皮带速度3.15m/s，拉空共需要18分钟。由此可见：每个循环运输相同数量的矸石，使用梭车时，只需要开2次皮带36分钟即可。如果不使用梭车需要1320米皮带同时工作120分钟。该设备有效减少皮带运行时间。N2-1203底板瓦斯道在梭车使用和改造技术上，既提高工作效率，又保证了煤矸分运并节省了电力资源。最重要的是切实解决了煤矸分运的同时，保障了外部皮带系统因故障或检修影响工作面正常掘进的问题，梭车的安设与扩容改造，切实保障了矸石运输、储存，是保障综掘高效施工的重要因素。

3.5 局部通风机选型

按瓦斯涌出量计算：Q1=125q瓦绝·k=125×0.4×2=100m3/min。

按掘进工作面同时作业最多人员数量计算：本掘进工作面同时作业的最多人数为9人，Q2=4N=4×9=36m3/min。

按照二氧化碳涌出量计算： Q3=67×qbc×kbc=67×0.167×2=22.38m3/min。

按除尘风机风筒与压入式风机风筒重叠段风速计算，根据集团公司“一通三防”管理制度要求，必须保证除尘风机风筒与压入式风机风筒重叠段的风速满足《煤矿安全规程》要求，并保证无瓦斯超限现象。本掘进工作面为岩巷进工作面，最低风速为0.15 m/min，Q重叠段≥0.15×60·S断面≥0.15×60×10.5≥95m3/min

综合掘进工作面风量和重叠段风量，以及除尘风机实际处理风量，计算本掘进工作面需要风量：Q4 = Q重叠段+ Q除尘风机吸入=95+280=375m3/min

N2-1203底板瓦斯道工作面，掘进期间采用两台（一台运转、一台备用）型号为FBDNO.6.0/2×30KW煤矿用隔爆对旋局部通风机压入式通风。根据计算确定掘进工作面的需风量为375m3/min，N2-1203底板瓦斯道掘进期间最大供风距离为1691m，百米漏风率按0.2%计算所以局部通风机吸入风量应该大于582m3/min，所以在掘进期间使用2台2×30kw，型号为FBDNO.6.0/2×30的对旋式局部通风机，一台运转、一台备用。风机额定供风风量为360m3/min —560m3/min，风机双级运转，满足N2-1203底板瓦斯道掘进期间供风要求。

3.6 除尘风机选型及改造

本掘进工作面主要粉尘来源在掘进和支护工艺中产生，混入到工作面风流中，为确保员工的身体健康，实践中使用水除尘效果显著，选取的除尘设备为KCS-550D型煤矿用湿式过滤旋流除尘器（简称除尘风机），主要由过滤除尘段、配套风机、旋流脱水段等三部分组成。除尘风机安设在距工作面不大于80m处，使用Φ800mm骨架风筒接引至综掘机前部，骨架风筒吊挂在顶板上，跟随掘进前移。直接由巷道内的水管接引高压胶管，为除尘风机供水，水压要求不小于1MPa，水量不小于18L/min，设置有调控阀门，除尘风机废水直接排出。

为了保证除尘风机净化效果和避免故障发生影响生产，改造为同时采取2台配套使用，将1台风机开启，1台备用；开启的风机将排风口用Φ800mm骨架风筒与备用风筒连接，形成可以同时使用2台除尘风机过滤网，增加了1次过滤，同时每班接班后都认真将2台过滤网进行冲洗，从而除尘效果更为明显。

#

4 防突与层位管理

N2-1203底板瓦斯道工作面在北翼采区14-1煤层下部岩层中，煤岩形态总体为一单斜构造，产状为193～243°∠6～10°。根据地质钻孔和9煤层已回采工作面实见资料看，本工作面断层构造非常复杂。工作面东侧发育有F15-1和FN2-3号断层，断层产状分别为：268°∠40°H=0～14米；112°∠45°H=0～7m，这2条断层在工作面回顺掘进期间对工作面的掘进有一定影响。工作面西侧为F44号断层，断层产状为62°∠47°H=0～24m，该断层对工作面的布置有较大影响。工作面北侧为F15号边界断层，断层产状米222°∠60°H=50m,预计对工作面掘进无影响。

由于复杂的地质条件，采取每10m顶板施工一个垂直探孔，掌握准备14-1煤层准确位置，巷道距14-1煤层底板7～10m，切实做好层位管理。同时由于该工作面有断层出现，避免因断层影响误穿煤层，垂直工作面迎面施工1～3个超前探孔，每个探孔不得小于15m，始终保持5m超前距，防止误揭煤。

图4 顶板探孔与超前探孔示意图

5 劳动组织

作业方式：队、班实行“四班三倒”、 “三、八”工作制，出勤率95%。每班按照生产要求进行精细设备检修，同时利用电、钳工检修时间施工超前探孔，做到生产安排有条不紊，按照正规生产循环每天可完成10～11m进尺，综掘机最长截割时间为120分钟，如果岩性发生变软，截割时间缩短，节省的时间可实现单排1m小循环作业，2016年3月份共31天，共完成快速、优质综掘岩巷月进尺313m，实现了大兴矿1990年建矿以来综掘岩巷单月最高成绩，同时也刷新了集团公司综掘岩巷单月最高记录。

6 经济效益分析

由于受地质条件变化和防突等不可预见性因素影响，综掘岩巷平均生产进尺为120～150米左右，通过技术创新及设备改造，近一年平均进尺为180～240米；大兴矿现有2个岩巷综掘工作面，每月每个工作面可提高进尺50米左右，按照每米人工费4631元计算，一年取得的经济效益为55.57万元。取得良好经济效益的同时更重要的是保证了采掘接续的有序进行。

7 结论

N2-1203底板瓦斯道经过精密筹划，从地质构造分析、防突打钻、优化断面与支护设计、综掘机选型、皮带变频设备投入、梭车扩容改造、主备除尘风机改造配合使用等多方面创新。通过人员有序安排、机电设计精简精修和全体技术人员共同努力，很好的完成了掘进施工任务，克服困难，实现全年月岩巷平均进尺216m，日最高进尺15m，月最高进尺313m的好成绩！更重要的是掌握与总结出一套行之有效、安全可靠的施工方法，为综掘岩巷高效、优质施工提供了宝贵的工作经验。

作者简介 李广(1981.3-)，男，工程师,毕业于辽宁工程技术大学采矿工程专业，现在铁煤集团大兴煤矿生产科担任副科长。联系电话：15241005841。