# 43t重型液压支架安装技术的研究与应用

小康矿  王吉凯  史建军

摘要：针对小康矿S2S1综放面首次安装43t重型液压支架，副井罐笼尺寸及沿线设备运输能力等不能满足液压支架整体运输及安装的问题。通过采取开设分序组装硐室、设备分序组装交叉作业、根据地质条件改进大断面软岩开切眼支护形式，安装速度及效率得到有效提升、安装空间满足要求，解决了重型液压支架井下运输、组装、安装等难题。

关键词：重型支架  分序组装  切眼支护

1 引言

小康矿S2S1综放面开切眼设计长度225m，使用的是工阻15000kN、重43t液压支架：宽1.75m，长8.8m，高3.2m。小康矿副井罐笼尺寸：宽1.5m，长4.5m，高2.6m、沿线南翼绞车运输能力21t，均不能满足整体运输液压支架要求；若按照以往1个组装硐室设计，进行安装，每小班只能安装1组，劳动效率低、安全隐患大。为此，小康矿对组装硐室及开切眼设计、液压支架运输及组装的问题进行认真分析、现场调研，提出设计3个组装硐室、分序、交叉组装液压支架。该项技术比较1个组装硐室进行安装，提前工期27d，大大提升了安装速度。针对开切眼复杂地质条件，通过支护形式改进，达到开切眼支护条件安全稳定，断面满足安装要求，解决了软岩大断面开切眼支护难题。

2 安装流程

S2S1工作面共安装液压支架133组，其中包括ZTZ41810/23/35型端头液压支架2组、ZFG15000/26/35H型过渡液压支架7组、ZF15000/19/32中间液压支架124组（占安装液压支架总数的93%）。中间液压支架各部件技术参数尺寸见表1。中间液压支架安装流程及各组装硐室功能详见图1。

表1 ZF15000/19/32液压支架部件技术参数

| 名称 | 重量 t | 长×宽×高 mm | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前梁组体 | 3.7 | 1700×1640×520 | 需侧立装车 |
| 顶梁组体 | 10.5 | 4190×1660×750 | 需侧立装车 |
| 尾梁组体 | 2.7(含2尾梁缸) | 1497×1610×570 | 需侧立装车 |
| 掩护梁 | 9.4（含前、后连杆） | 2102×1660×1000 | 需侧立装车 |
| 底座组体 | 11.5（不含立柱） | 3720×1570×1080 | 需侧立装车 |
| 立柱（4个） | 4.3t |  |  |
| 支架总重量 | 43t |  |  |

图1 液压支架安装流程图

3 分序组装

3.1 组装硐室Ⅰ

小康煤矿副井罐笼净宽1.5m，而S2S1综放面所安装的ZF15000/19/32H液压支架顶梁宽度1.66m，底座宽度1.57m，尾梁宽度1.61m，前梁宽度1.69m，副井罐笼宽度不能满足要求，液压支架地面分解后底座（1车）、顶梁（1车）、前梁（1车）、掩护梁尾梁（1车）均需侧立装车。设计组装硐室Ⅰ的功能是：把侧立装车下井部件翻转后，将4个立柱安装到底座上，经南翼绞车道运至回顺材料平巷的组装硐室Ⅱ。组装硐室Ⅰ位于井底车场西侧附近的西翼轨道大巷。液压支架底座安设4个立柱前、后，见图2。经计算，南翼JKB2.5×1.8型绞车额定运输载荷21t，南翼绞车道运输时，底座主体车17.9t、掩护梁尾梁车14.2t，每次运一车；前梁车5.4t、顶梁车12.2t组合运输，南翼JKB2.5×1.8型绞车额定运输载荷21t，满足运输能力要求。

（安设立柱前）

（安设立柱后）

图2 组装硐室Ⅰ工序图

3.2 组装硐室Ⅱ

组装硐室Ⅱ位于S2S1综放面回顺材料平巷，组装硐室Ⅱ的功能是：将组装硐室Ⅰ运来的液压支架底座车更换为45t平板车，然后使用起吊架将顶梁与底座（已安装好大柱）对接组装并划车。然后掩护梁及尾梁四连杆1车（在前）、底座顶梁1车（中间）、前梁护帮板1车（在后），共计3车，49.8t，由回顺无极绳绞车运至回顺组装硐室Ⅲ，见图3。经计算，回顺无极绳SQ-120P绞车额定运输载荷60.8t大于49.8t，满足运输能力要求。

（组装顶梁前）

（组装顶梁后）

图3 组装硐室Ⅱ工序图

3.3 组装硐室Ⅲ

组装硐室Ⅲ及起吊架位置在S2S1回顺三角点。组装硐室Ⅲ功能是：使用起吊架将液压支架掩护梁及尾梁安装到主体上后，再将前梁安装到主体上，至此液压支架组装完成，见图4。

此次安装设计3个组装硐室，通过组装硐室Ⅰ、组装硐室Ⅱ、组装硐室Ⅲ，将液压支架组装完成；然后由开切眼后三角点四角道上的运输叉车将支架运至安装位置就位。采用3个组装硐室安装液压支架，各个工序互不干扰，能够实现各工序同时进行，大大提高了液压支架安装速度和效率。

（组装前、尾梁前）

（组装前、尾梁后）

图4 组装硐室Ⅲ工序图

4 开切眼支护改进

S2S1工作面开切眼是小康煤矿首次掘进跨度9.5m、掘断面32.5m2开切眼，掘进历时2.5个月（4月14日~6月30日）。设计大断面9.5m跨度开切眼是为了满足重型液压支架及综采设备安装要求，但这对支护及掘进施工提出了更高要求。该工作面属于软岩“孤岛”工作面，并且切眼布置在构造带里，切眼运顺侧95m布置在无煤带中，90～180m布置在煤岩结合的压力集中区。针对该工程地质条件，小康矿将开切眼传统支护形式“锚杆+架棚+挂网+刹柈0.3m厚+锚索”改进为“锚杆、锚索+架棚+挂网+顶板刹柈0.5m+锚索”见图5。

图5 改进后开切眼支护断面图

设计开切眼支护材料为：锚杆为Φ22×2400mm全螺纹钢等强锚杆，每孔CK23120药卷1支，锚杆间、排距为800×600mm，锚固力100KN，全断面布置。锚索为Φ28.6×7300mm19芯钢绞线，每孔Z28120药卷1支，锚索间、排距为1600×1200mm，预紧力200KN。混凝土喷厚300mm，强度为C20。重点施工要求如下：

（1）开切眼棚子跨度大、应力集中，顶板稳定时间较短，如果锚索补强未及时跟进，围岩将很快松动变形。因此，开切眼施工时顶板每循环打5根Φ21.8×5300mm支护锚索，架棚后顶板打4根Φ28.6×7300mm锚索，巷帮及底脚打2根Φ28.6×7300mm锚索。设计锚索必须在每循环架棚后全部施工完成。

（2）由于开切眼位于煤岩结合的压力集中区，巷道开挖成型后，要求立即对裸露的帮顶立即进行初喷，控制围岩暴露时间，提高围岩自身的承载能力，防止围岩暴露后风化、碎胀。要求初喷厚度不低于0.05m。复喷浆距离不得超过15m，复喷厚度0.15m。

（3）切眼运顺侧95m布置在无煤带中及90～180m布置在煤岩结合的压力集中区，顶板设计刹柈厚度由原来的0.3m，增加到0.5m，通过加大巷道的超挖量，使得压力集中区棚子尽量均匀整体受力，缓冲棚子受压。

5 经济效益分析

此次采用3个组装硐室安装液压支架，从2017年8月14日开始安装到8月28日安装完毕，工期14天。比较传统的1个组装硐室设计，每小班多安装2组液压支架，提前安装工期27d，按人工费267元/d、出勤人数95人/d计算，创造经济效益：267×27×95=68.5万元。

6 结论

重型液压支架安装技术设计3个组装硐室，实现了井下液压支架翻转、运输、组装、安装工作的平行交叉作业，节约了组装时间，保证了安装速度。如果按照以往1个组装硐室的设计进行安装工作，每小班仅能安装1组液压支架。3个组装硐室的设计每小班安装液压支架3组，大大提高了安装速度。

首次在软岩复合煤岩层中采用9.5m跨度开切眼，将以往滞后工作面施工护顶锚索改为工作面架棚前施工、顶板壁后刹柈厚度由原来的0.3m增加到0.5m。经现场应用，有效的控制了围岩变形，保证了大跨度开切眼支护稳定，为43t重型液压支架成功安装创造了有利空间条件。该安装技术在小康矿S2S1综放面的成功应用，取得了较好的效益，在同类条件矿井具有推广价值。

作者简介：王吉凯（1979-），男，工程师，硕士研究生。2011年毕业于辽宁工程技术大学采矿工程专业，现在小康矿地测大队从事采矿、地质、测量工程设计及技术管理等工作。曾在各级刊物发表论文9篇。联系电话：15898046323。